ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1	16

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2	26

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3	34

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4	41

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5	49

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6	55

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7	62

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8	70

ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ	70

80

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 1

Постановка задачи и начало работы в GitHub

# 1. Цель работы

Научиться превращать запрос заказчика в понятную задачу проекта, распределять обязанности в команде, создать общий репозиторий на GitHub и подготовить первый список задач спринта.

# 2. Что должно получиться в конце

- Вы выбрали роли и записали, кто за что отвечает.

- Вы сформулировали цель проекта и определили, что будет входить в первую версию продукта.

- Вы создали общий репозиторий на GitHub.

- Вы добавили преподавателя и участников команды в репозиторий, если это разрешено настройками и правилами колледжа.

- Вы создали README.md с описанием проекта.

- Вы подготовили Sprint Backlog -список задач, которые команда планирует выполнить.

# 3. Ситуация от заказчика

Заказчик -студенческий совет колледжа. Сейчас информация о мероприятиях публикуется в разных чатах. Студенты пропускают объявления, забывают записаться, а организаторы не знают, сколько человек придёт.

Заказчик хочет получить простой сайт CampusGo, где студент сможет:

- увидеть список мероприятий колледжа;

- узнать дату, место и краткое описание мероприятия;

- заполнить заявку на участие;

- увидеть сообщение, что заявка отправлена.

В рамках первой версии не нужно создавать личный кабинет, настоящую базу данных, оплату или сложную административную панель. Сейчас важно спланировать работу и подготовить командную среду.

Важно: сегодня не требуется программировать весь сайт. На этом занятии вы организуете проект и подготовите список работ.

# 4. Термины простыми словами

| Термин | Что это означает |
| --- | --- |
| Проект | Работа с конкретной целью и ожидаемым результатом. |
| Команда | Люди, которые совместно выполняют проект. |
| Репозиторий | Общее место на GitHub, где хранятся файлы проекта и история изменений. |
| GitHub | Онлайн-платформа для хранения кода и совместной разработки. |
| README.md | Главный информационный файл проекта. Он объясняет, что это за проект и как с ним работать. |
| Задача | Одно конкретное действие с понятным результатом. |
| Sprint | Ограниченный период, за который команда выполняет согласованный объём работ. |
| Sprint Backlog | Список задач, выбранных командой для выполнения в спринте. |
| Приоритет | Насколько важно выполнить задачу раньше других. |
| Исполнитель | Участник, который отвечает за выполнение конкретной задачи. |

# 5. Порядок выполнения работы

## Этап 1. Создайте команду и распределите роли (10 минут)

Шаг 1. Объединитесь в команду из 3–5 человек. Запишите фамилии и имена всех участников.

Шаг 2. Распределите роли. Если в команде меньше пяти человек, один человек может выполнять две роли. Роли не означают, что только этот человек может выполнять соответствующую работу: они показывают, кто следит за направлением.

| Роль | Что делает участник | ФИО участника |
| --- | --- | --- |
| Координатор команды | Координировать работу | Милан Степкин Юрьевич |
| Аналитик | Анализирует работу | Милан Степкин Юрьевич |
| Разработчик | Разрабатывает работу | Фетисов Артём Сергеевич |
| Тестировщик | Тестирует работу | Егор Балашов Константинович |
| Документатор | Документирует работу | Фетисов Артём |

Шаг 3. Договоритесь, как будете общаться: где задавать вопросы, как сообщать о проблеме и кто связывается с преподавателем.

Шаг 4. Заполните короткое соглашение:

| Вопрос | Ответ команды |
| --- | --- |
| Название команды | Чемпионы |
| Кто координирует работу? | Степкин Милан |
| Где команда обсуждает вопросы? | В колледже или в Максе |
| Что делать, если участник не успевает задачу? | Перенести сроки или дать задачу другому человеку |
| Как команда сообщает, что задача завершена? | Он сообщает координатору команды и он же в свою очередь координирует |

## Этап 2. Разберите запрос заказчика (10 минут)

Шаг 1. Прочитайте ситуацию CampusGo в начале задания.

Шаг 2. Ответьте письменно на вопросы. Не пишите одно слово -объясните мысль одним-двумя предложениями.

Заказчик -студенческий совет колледжа. Сейчас информация о мероприятиях публикуется в разных чатах. Студенты пропускают объявления, забывают записаться, а организаторы не знают, сколько человек придёт.

Заказчик хочет получить простой сайт CampusGo, где студент сможет:

- увидеть список мероприятий колледжа;

- узнать дату, место и краткое описание мероприятия;

- заполнить заявку на участие;

- увидеть сообщение, что заявка отправлена.

В рамках первой версии не нужно создавать личный кабинет, настоящую базу данных, оплату или сложную административную панель. Сейчас важно спланировать работу и подготовить командную среду.

| Вопрос | Подсказка | Ответ команды |
| --- | --- | --- |
| Какую проблему решаем? | Что сейчас неудобно студентам и организаторам? | Студенты пропускают объявления, забывают записаться, а организаторы не знают, сколько человек придёт. |
| Кто будет пользоваться продуктом? | Назовите основные группы пользователей. | Студенты и организаторы мероприятий колледжа |
| Какую пользу получит студент? | Что станет проще после появления сайта? | Он будет знать расписание мероприятий и получит возможность записываться на них |
| Какую пользу получит организатор? | Какая проблема организатора уменьшится? | Он начнёт понимать сколько людей записались и получит возможность анонсирования |
| Как поймём, что продукт полезен? | Что пользователь сможет сделать на сайте? | Продукт полезен если им пользуются и количество студентов на мероприятиях увеличился |

Шаг 3. Сформулируйте цель по шаблону:

«Мы создаём Россия для Путин, чтобы Победа»

«Мы создаём CampusGo  для студентов, чтобы Студент будет знать расписание мероприятий и получит возможность записываться на них, Организатор начнёт понимать сколько людей записались и получит возможность анонсирования»

## Этап 3. Определите границы первой версии (10 минут)

Первая версия продукта называется MVP -минимально жизнеспособный продукт. Это самая простая версия, в которой уже работает основной сценарий. Не нужно добавлять все идеи сразу.

Шаг 1. Распределите функции по двум спискам: «Нужно для первой версии» и «Можно сделать позже».

| Функция | В первой версии? Да/Нет | Почему вы так решили? |
| --- | --- | --- |
| Показать список мероприятий | да | Это основная цель сайта |
| Показать дату и место мероприятия | да | Это тоже основная цель сайта |
| Открыть описание мероприятия | Нет | Это дополнительная функция которя можно доделать потом |
| Отправить заявку через форму | да | Это цель нашего сайта |
| Проверить, что обязательные поля заполнены | да | Для получения чистой статистики |
| Создать личный кабинет с паролем | Нет | В этом нет необходимости если поля с личной информацией регулярно заполняются |
| Принимать оплату за участие | Да * конечно | Это важнейшая необходимость для поддержания проекта и его авторов |
| Сделать отдельную мобильную версию приложения | Да | Не все в колледже имеют личный ПК и без этой функций будет |
| Добавить поиск по мероприятиям | Нет | Это сложная функция без которой сайт будет так же эффективно функционировать |
| Создать панель администратора | Да | Для удобства работы администратора |

Шаг 2. Запишите минимум три функции, которые обязательно войдут в первую версию:

1. Работоспособность

2. Возможность записи на мероприятия

3. Возможность анонсировать мероприятия

Шаг 3. Запишите минимум две функции, которые команда пока откладывает:

1.Создание учётных записей для пользователей

2.Создание поисковой строки

## Этап 4. Создайте репозиторий на GitHub (20 минут)

Выполняйте шаги последовательно. Если интерфейс GitHub немного отличается, ищите кнопку с таким же смыслом.

### Шаг 1. Откройте GitHub

- Откройте браузер и перейдите на https://github.com.

- Войдите в свой аккаунт. Если аккаунта нет, используйте разрешённый колледжем способ регистрации. Не сообщайте никому пароль и коды подтверждения.

- Убедитесь, что открылась главная страница GitHub.

### Шаг 2. Создайте репозиторий

- Найдите кнопку «+» в верхней части страницы или кнопку «New» / «Create repository».

- В поле Repository name укажите campusgo-team-номеркоманды. Например: campusgo-team-03. Используйте латинские буквы, цифры и дефисы, без пробелов.

- В поле Description напишите: «Учебный проект CampusGo -сервис студенческих мероприятий».

- Выберите Public или Private по инструкции преподавателя. Если в репозитории будут только учебные материалы и преподаватель разрешил открытый доступ, можно выбрать Public. Если требуется ограничить доступ, выберите Private.

- Поставьте галочку «Add a README file».

- Нажмите «Create repository».

Проверьте: после создания должна открыться страница репозитория. В списке файлов должен быть README.md.

### Шаг 3. Добавьте описание в README

README -это первая страница, которую увидит человек, открывший ваш репозиторий.

Найдите файл README.md и нажмите значок карандаша (Edit) либо откройте его и выберите редактирование. Не удаляйте весь текст, если не уверены, что делаете: можно заменить содержимое примером ниже.

# CampusGo -сервис студенческих мероприятий

## О проекте
CampusGo -учебный проект. Он помогает студентам находить мероприятия колледжа и отправлять заявки на участие.

## Проблема
Информация о мероприятиях размещается в разных чатах, поэтому студенты могут пропускать объявления, а организаторы не всегда знают число участников.

## Цель
Создать простой сайт со списком мероприятий и формой заявки.

## Основные функции первой версии
- просмотр списка мероприятий;
- просмотр даты, места и описания;
- отправка заявки;
- проверка обязательных полей;
- сообщение об успешной отправке.

## Команда
- Координатор: [ФИО]
- Аналитик: [ФИО]
- Разработчик: [ФИО]
- Тестировщик: [ФИО]
- Документатор: [ФИО]

## Ограничения первой версии
Личный кабинет, оплата и полноценная административная панель не входят в первую версию.

## Статус
Планирование и подготовка проекта.

- Замените ФИО в разделе «Команда» на реальные имена участников.

- Если редактируете через браузер GitHub, прокрутите вниз до блока Commit changes.

- В поле сообщения к изменению напишите: «Добавлено описание проекта в README».

- Нажмите «Commit changes» (или аналогичную кнопку подтверждения).

- Вернитесь на главную страницу репозитория и убедитесь, что README отображается с заголовками и списками.

## Этап 5. Настройте доступ к репозиторию (10 минут)

Чтобы преподаватель и участники могли просматривать или редактировать репозиторий, им нужно предоставить соответствующий доступ. Не делитесь паролем от своего аккаунта.

- Откройте страницу своего репозитория.

- Нажмите Settings (Настройки).

- В меню репозитория найдите Collaborators или Collaborators and teams (название может немного отличаться).

- Нажмите Add people / Add collaborator.

- Введите GitHub-логин преподавателя или участника команды. Лучше заранее попросить у них точный логин.

- Выберите нужного человека и отправьте приглашение (Add to repository / Invite).

- Попросите приглашённого проверить уведомления и принять приглашение.

- Запишите, кому отправили приглашение и кто его принял.

Если пункта Collaborators нет: возможно, у вас нет прав владельца репозитория, интерфейс изменился или правила организации колледжа ограничивают приглашения. Не создавайте новый аккаунт ради обхода ограничений -сообщите преподавателю и используйте установленный им способ.

| Человек / GitHub-логин | Приглашение отправлено? | Принято? | Может открыть репозиторий? |
| --- | --- | --- | --- |
| Преподаватель |  |  |  |
| Участник 1 | Милан | да | безусловно |
| Участник 2 | Егор | да | да |
| Участник 3 | Дарья Сергеевно | Она загостила | посмотрим |
| Участник 4 | нет | нет | нет |

## Этап 6. Составьте первый Sprint Backlog (20 минут)

Sprint Backlog -это рабочий список задач, которые команда планирует выполнить в спринте. Каждая задача должна описывать конкретное действие, а не весь проект целиком.

Шаг 1. Посмотрите на функции первой версии и придумайте задачи, необходимые для их реализации.

Шаг 2. Запишите минимум 8 задач в таблицу. Пример ниже помогает понять формат; добавьте задачи именно для своей команды.

| ID | Задача | Результат задачи | Приоритет | Исполнитель | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Подготовить список тестовых мероприятий | Есть данные минимум для трёх карточек | Высокий | Степкин Милан | К выполнению |
| US-02 | Сверстать карточки мероприятий | На странице видны карточки с названием, датой и местом | Высокий | Артем Фетисоф | К выполнению |
| US-03 | Добавить описание мероприятия | Пользователь может увидеть подробности | Средний | Степкин Милан | К выполнению |
| US-04 | Создать форму заявки | Есть поля имени, группы и выбора мероприятия | Высокий | Артем Фетисов | К выполнению |
| US-05 | Проверить обязательные поля | Пустая форма не отправляется как успешная | Высокий | ХЗ кто? Рандом чел | К выполнению |
| US-06 | Добавить сообщение об успехе | После корректной отправки есть подтверждение | Высокий | НН Рандом чел | К выполнению |
| US-07 | Проверить основной сценарий | Заполнен чек-лист проверки | Высокий | Арсен Маркарянен Егорович | К выполнению |
| US-08 | Обновить README | Описание отражает текущее состояние проекта | Средний | Артем | К выполнению |

Шаг 3. Для каждой задачи назначьте одного основного исполнителя. Команда может помогать ему, но должно быть понятно, кто следит за выполнением.

Шаг 4. Поставьте приоритет:

- Высокий -без этого основная функция не работает.

- Средний -улучшает продукт, но основной сценарий возможен и без неё.

- Низкий -можно выполнить, если останется время.

Шаг 5. На первом занятии не обязательно оценивать задачи в Story Points, если эта тема ещё не объяснена. Оценку трудоёмкости подробно сделаете на следующей практической работе.

## Этап 7. Перенесите задачи в GitHub Issues (если успели / если требует преподаватель)

Issue -карточка отдельной задачи в GitHub. Если вы пока не умеете работать с Issues или времени не хватило, оставьте Sprint Backlog в таблице и перенесите задачи позже.

- Откройте вкладку Issues в репозитории.

- Нажмите New issue.

- В поле Title напишите короткое название задачи, например «Создать форму заявки».

- В описании укажите, что нужно сделать и какой результат должен получиться.

- Если доступно поле Assignees, назначьте исполнителя.

- Нажмите Submit new issue.

- Повторите для задач, которые преподаватель попросил перенести в GitHub.

# 6. Итоговая проверка перед сдачей

| Проверка | Да / Нет |
| --- | --- |
| У команды записаны участники и роли | Да |
| Проблема заказчика сформулирована своими словами | Да |
| Есть цель проекта по шаблону | Да |
| Определено, что входит в MVP, а что откладывается | Да |
| Создан репозиторий с понятным названием | Да |
| В репозитории есть README.md с описанием проекта | Да |
| Преподаватель получил приглашение или согласован другой способ доступа | Да |
| Создан Sprint Backlog минимум из 8 задач | Да |
| У каждой задачи есть ожидаемый результат, приоритет и исполнитель | Да |
| Ссылка на репозиторий открывается у преподавателя | Да |

# 7. Что сдаёт команда

- Ссылку на репозиторий GitHub.

- Заполненную таблицу команды и ролей.

- Формулировку проблемы, цель и границы MVP.

- Sprint Backlog минимум из 8 задач.

- Подтверждение настройки доступа: список приглашённых или комментарий, если доступ ограничен политикой колледжа.

# 8. Вопросы для самопроверки

Чем репозиторий отличается от отдельного файла на компьютере?

Ответ: Россия Путин Победа Репозиторий сохраняет каждое изменение и храниться на онлайн сервере

Зачем проекту нужен README?

Ответ: чтобы читать

Почему задача «сделать сайт» слишком большая и непонятная?

Ответ: она большая и непонятная

Почему важно назначать исполнителя каждой задаче?

Ответ: чтоб выполнял свою функцию

Что такое MVP и зачем не включать в первую версию все идеи заказчика?

Ответ: чнать пробную модель для дальнейшего продолжения

# 9. Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Команда и роли распределены, соглашение заполнено | 1 |
| Проблема, пользователи и цель сформулированы | 2 |
| Границы MVP определены с объяснением | 1 |
| Репозиторий создан с корректным названием | 1 |
| README заполнен и сохранён | 2 |
| Доступ преподавателю настроен или проблема корректно зафиксирована | 1 |
| Sprint Backlog содержит минимум 8 конкретных задач с приоритетами и исполнителями | 2 |
| Итого | 10 |

# 10. Если что-то не получается

| Проблема | Что сделать |
| --- | --- |
| Не удаётся войти в GitHub | Проверьте имя пользователя и способ входа. Не отправляйте преподавателю пароль. |
| Название репозитория занято | Добавьте номер команды или короткий суффикс, например campusgo-team-03-k1. |
| Не вижу кнопку Settings | Проверьте, что открыли именно свой репозиторий и что вы его владелец. |
| Приглашение не пришло | Проверьте правильность GitHub-логина и раздел уведомлений; попросите преподавателя проверить статус приглашения. |
| Не успели перенести все задачи в Issues | Сохраните Sprint Backlog в таблице. Важно не потерять список задач. |
| GitHub заблокирован или недоступен | Сообщите преподавателю. Выполните подготовку документов, а работу с репозиторием завершите на разрешённой платформе. |

Помните: в этой работе важнее всего правильно понять задачу, организовать команду и подготовить понятный план. Код будет разрабатываться на следующих этапах спринта.

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

# Декомпозиция задач, оценка трудоёмкости и планирование спринта

# 1. Цель работы

В ходе практической работы я научусь делить крупные задачи проекта на небольшие действия, оценивать их трудоёмкость с помощью Story Points, распределять ответственность между участниками команды, определять сроки выполнения и работать с задачами в GitHub.

# 2. Что должно получиться в конце

- декомпозированные задачи нашего проекта;

- оценки трудоёмкости в Story Points;

- назначенные исполнители;

- определённые сроки и зависимости между задачами;

- созданные карточки задач в GitHub Issues;

- доска планирования спринта или заполненная таблица Sprint Backlog.

# 3. Исходные данные

В первой практической работе моя команда начала работу над проектом CampusGo -сайтом для студентов колледжа, на котором можно просматривать мероприятия и записываться на участие.

В предыдущей работе мы создали репозиторий GitHub, определили роли участников, сформулировали цель проекта и составили первоначальный Sprint Backlog.

Важно: в этой работе я продолжаю работать над тем же проектом. Создавать новый репозиторий и новую команду не нужно.

# 4. Основные понятия

| Понятие | Что это означает |
| --- | --- |
| Декомпозиция | Разделение большой задачи на более мелкие и понятные действия. |
| Story Points | Условные баллы для оценки относительной трудоёмкости задачи. |
| Исполнитель | Участник команды, который отвечает за выполнение задачи. |
| Дедлайн | Крайний срок выполнения задачи. |
| Зависимость | Ситуация, когда одна задача не может быть полноценно выполнена до завершения другой. |
| GitHub Issues | Карточки, в которых описываются отдельные задачи проекта. |
| GitHub Projects | Инструмент для организации задач на доске и отслеживания их выполнения. |

# 5. Порядок выполнения работы

## Этап 1. Подготовка к работе (10 минут)

- Я открываю браузер и перехожу на сайт https://github.com/.

- Я вхожу в свой аккаунт и открываю репозиторий, созданный в первой практической работе.

- Я нахожу наш Sprint Backlog -таблицу с задачами, которые команда планировала выполнить.

- Вместе с командой я выбираю минимум три задачи, которые требуют дальнейшего разделения на более мелкие действия.

| № | Исходная задача | Почему её нужно разделить? |
| --- | --- | --- |
| 1 | Создать страницу со списком мероприятий | Задача включает работу с данными, разработку карточек и логику их отображения. Это разные виды работ. |
| 2 | Реализовать форму заявки на участие | Требует отдельной вёрстки, написания логики и обработки успешного сценария. |
| 3 | Настроить базовую структуру проекта и документацию | Включает создание файлов, настройку репозитория и описание процессов, что логически отдельно от кода. |

Вопрос для обсуждения: почему задача «Разработать сайт CampusGo» не подходит для назначения одному исполнителю с одним сроком без дополнительного планирования?

Мой ответ: 
это слишком сложная и комплесная задача для 1 человека требующая большого диапазона зона знаний

## Этап 2. Декомпозиция задач (15 минут)

Декомпозиция позволяет понять, какие конкретные действия необходимо выполнить для получения результата.

Пример: задачу «Создать форму заявки на мероприятие» можно разделить на следующие подзадачи:

| Подзадача | Ожидаемый результат |
| --- | --- |
| 1. Определить поля формы | Составлен список полей: имя, группа и мероприятие. |
| 2. Создать визуальную форму | На странице отображаются поля ввода и кнопка отправки. |
| 3. Добавить проверку заполнения полей | Пустую форму нельзя отправить без предупреждения. |
| 4. Реализовать подтверждение отправки | После корректной отправки появляется сообщение об успехе. |
| 5. Проверить работу формы | Проверены корректное заполнение и отправка пустой формы. |

Моё задание: я выбираю три задачи из нашего Sprint Backlog и делю каждую минимум на три подзадачи.

| Исходная задача | Подзадача | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| 1. Создать страницу со списком мероприятий | Подготовить тестовые данные | Создан файл с тестовыми мероприятиями |
|  | Сверстать макет карточки мероприятия | На странице правильно отображается визуально оформленная карточка одного мероприятия. |
|  | Реализовать вывод списка карточек | На главной странице отображаются все мероприятия из подготовленных данных. |
| 2. Реализовать форму заявки на участие | Сверстать HTML-форму заявки | На странице есть поля: ФИО, Группа, Выбор мероприятия и кнопка отправить. |
|  | Реализовать сообщение об успешной отправке | При уданой отправке должно выводится сообщение о успешной отправке |
|  | Реализовать бекенд | Заявка должна отправится |
| Настроить базовую структуру проекта и документацию | Создание и настройка репозитория и подключение библиотек | Код должен сохранятся и быть доступен для всех участников проэкта |
|  | Написание логики и кода | Нужно придумать как будет реализованы все процессы и какие функци будут созданны |
|  | написать | Всё будет работат |

После заполнения таблицы я проверяю, можно ли понять результат каждой подзадачи без дополнительных объяснений.

## Этап 3. Оценка трудоёмкости в Story Points (15 минут)

Story Points -это условные баллы, с помощью которых команда сравнивает сложность задач. При оценке я учитываю объём работы, сложность реализации, возможные трудности и неизвестные, а также необходимость дополнительного изучения материала.

| Story Points | Значение |
| --- | --- |
| 1 | Очень простая задача |
| 2 | Простая задача |
| 3 | Задача средней сложности |
| 5 | Сложная задача |
| 8 | Очень сложная задача |
| 13 | Очень крупная задача, которую стоит пересмотреть и, возможно, разделить |

Важно: Story Points не равны часам. Например, задача на 5 баллов не обязательно занимает пять часов.

| Задача | Примерная оценка |
| --- | --- |
| Добавить заголовок страницы | 1 |
| Подготовить данные для карточек мероприятий | 2 |
| Создать карточку мероприятия | 3 |
| Разработать и проверить форму заявки | 5 |
| Реализовать весь сайт целиком | 13 |

Я оцениваю подзадачи, созданные на предыдущем этапе, и объясняю выбранную оценку.

| Подзадача | Story Points | Почему я выбрал эту оценку? |
| --- | --- | --- |
| Подготовить тестовые данные | 1 |  |
| Сверстать макет карточки | 2 |  |
| Реализовать вывод списка карточек | 3 |  |
| Сверстать HTML-форму заявки | 2 |  |
| Реализовать сообщение об успешной отправке | 1 |  |
| Создать базовую структуру файлов | 2 |  |
| Настроить GitHub | 2 |  |

Я сравниваю оценки с участниками команды. Если оценки отличаются, мы обсуждаем причины и договариваемся об общей оценке.

Ответьте на вопросы:

- Почему две задачи, которые занимают одинаковое количество времени, могут иметь разные Story Points?

Ответ: story points оценивают ещё и риски и сложность задачи

- Почему не стоит оценивать всю разработку сайта в 13 баллов и оставлять её одной задачей?

Ответ: 
потому что не понятно с чего начать и что делать для каждого разработчика

- Что следует сделать, если мы не можем уверенно оценить сложность задачи?

Ответ:
примерно оценить работу

## Этап 4. Распределение ответственности и управление сроками (15 минут)

Теперь я распределяю задачи между участниками команды и определяю порядок их выполнения. У каждой задачи должен быть один основной исполнитель. Другие участники могут помогать ему.

- Я открываю список подзадач, подготовленный на втором этапе.

- Вместе с командой я выбираю исполнителя для каждой подзадачи с учётом ролей и навыков участников.

- Я определяю срок выполнения. Для учебного примера можно использовать пять рабочих дней.

- Я устанавливаю зависимости между задачами. Например, сначала необходимо подготовить данные мероприятий, а затем на их основе создать карточки.

| Задача | Исполнитель | Story Points | Срок | Зависит от |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовить данные мероприятий |  |  | День 1 | Нет |
| Создать карточки мероприятий | дизайнер |  | День 2 | Данные мероприятий |
| Создать форму заявки |  |  | День 3 | Нет |
| Добавить проверку полей |  |  | День 4 | Форма заявки |
| Протестировать основной сценарий |  |  | День 5 | Готовые функции |

Это пример планирования. Я могу изменить задачи, сроки и исполнителей в соответствии с планом своей команды.

Я проверяю план и отвечаю на вопросы:

- Есть ли участник, которому назначено слишком много задач?

Ответ: __________________________________________________________________________

- Есть ли задачи, которые невозможно начать из-за незавершённых предыдущих работ?

Ответ: __________________________________________________________________________

- Реалистичны ли установленные сроки?

Ответ: __________________________________________________________________________

- Что должна сделать команда, если исполнитель не успевает завершить работу?

Ответ: __________________________________________________________________________

## Этап 5. Создание и настройка задач в GitHub (25 минут)

## Часть А. Создание Issues

- Я открываю свой репозиторий на GitHub и перехожу во вкладку Issues.

- Нажимаю New issue.

- В поле Title указываю название одной конкретной подзадачи, например «Создать проверку обязательных полей формы».

- В поле описания записываю, что необходимо сделать, ожидаемый результат и критерии выполнения.

- В поле Assignees назначаю участника команды, который отвечает за выполнение задачи.

- Если в проекте доступны поля для оценки и срока, я заполняю их. Если таких полей нет, записываю значения в таблицу Sprint Backlog.

- Нажимаю Submit new issue и повторяю действия для остальных подзадач.

Пример описания Issue:

| Раздел | Содержание |
| --- | --- |
| Что необходимо сделать | Добавить проверку заполнения обязательных полей формы заявки на мероприятие. |
| Ожидаемый результат | Пользователь не может отправить пустую форму и видит сообщение о необходимости заполнить поля. |
| Критерии выполнения | Проверяются обязательные поля; при отсутствии данных отображается понятное сообщение; корректно заполненная форма проходит проверку. |

Я должен создать минимум шесть карточек задач либо обновить соответствующие карточки, если они уже существуют.

## Часть Б. Настройка GitHub Projects

Если GitHub Projects доступен в моём аккаунте, я создаю или открываю доску проекта.

| Статус | Что означает |
| --- | --- |
| Todo | Задача запланирована, но ещё не начата. |
| In Progress | Задача выполняется. |
| Done | Задача завершена и проверена. |

- Я открываю Projects в репозитории или своём профиле GitHub.

- Создаю проект или открываю существующую доску.

- Добавляю задачи через Add item или аналогичную функцию.

- Распределяю карточки по статусам. На момент планирования незапущенные задачи помещаю в Todo.

- Проверяю, что задачи можно найти, а исполнители и оценки соответствуют нашей таблице.

Если настроить доску не получается, я сохраняю Sprint Backlog в таблице и сообщаю преподавателю о возникшей проблеме.

Справка GitHub Projects: https://docs.github.com/en/issues/planning-and-tracking-with-projects

## Этап 6. Проверка плана спринта (10 минут)

Я вместе с командой проверяю результаты своей работы.

☐  Я продолжил работу в репозитории из первой практической работы.

☐  Я разделил минимум три крупные задачи на подзадачи.

☐  Я оценил трудоёмкость подзадач в Story Points.

☐  Я назначил основного исполнителя для каждой задачи.

☐  Я определил сроки и зависимости.

☐  Я создал или обновил карточки GitHub Issues.

☐  Я подготовил доску GitHub Projects или таблицу Sprint Backlog.

☐  Я проверил реалистичность плана спринта.

# 6. Что я сдаю преподавателю

- Ссылку на репозиторий GitHub.

- Таблицу декомпозиции задач.

- Таблицу оценок Story Points с обоснованием.

- Таблицу исполнителей, сроков и зависимостей.

- Ссылку на доску GitHub Projects или заполненный Sprint Backlog.

- Краткий вывод о том, насколько реалистичен план спринта.

# 7. Контрольные вопросы

- Что такое декомпозиция задач и зачем она нужна?

Декомпозиция — разделение крупной задачи на мелкие понятные действия; нужна, чтобы работа была выполнимой и проверяемой.

- По каким критериям команда оценивает Story Points?

Ответ:  объём работы, сложность, риски, необходимость изучения нового.

Чем Story Points отличаются от часов?

Ответ:

- Почему у каждой задачи должен быть основной исполнитель?

Ответ:  чтобы был один ответственный за результат.

- Что такое зависимость между задачами?

Ответ: когда задачу нельзя начать/завершить до выполнения другой.

- Как действовать, если задача задерживается?

Ответ: сообщить координатору, перераспределить или сдвинуть срок.

- Для чего нужны GitHub Issues и GitHub Projects?

Ответ: ___________для хранения задач и отслеживания их статуса на доске.

- Как понять, что команда запланировала слишком большой объём работ?

Ответ: если задач больше, чем команда успевает за спринт, и появляются блокировк

# 8. Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Декомпозиция минимум трёх задач | 2 |
| Обоснованная оценка Story Points | 2 |
| Распределение исполнителей и сроков | 2 |
| Определение зависимостей между задачами | 1 |
| Работа с GitHub Issues и Projects или таблицей планирования | 2 |
| Итоговый вывод команды | 1 |
| ИТОГО | 10 |

# 9. Итоговый вывод

После выполнения практической работы я научился превращать крупные задачи проекта в конкретные действия, оценивать их относительную сложность, назначать ответственных и составлять план спринта с учётом сроков и зависимостей.

Дополните вывод своими результатами: что получилось лучше всего и с какими трудностями столкнулась команда?

____________________________________________________________________________________
Лучше всего получилось разделить задачи на подзадачи и оценить их. Трудность вызвала оценка Story Points: не всегда понятно, сколько баллов ставить. Мы решили обсуждать оценки всей командой

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 3

# Планирование качества, устав проекта и критерии приёмки

# 1. Цель работы

Я научусь оформлять устав проекта, определять требования к качеству результата, составлять критерии приёмки для задач и согласовывать договорённости с заказчиком.

# 2. Как эта работа связана с предыдущими

В первой практической работе моя команда начала проект CampusGo -сайт мероприятий колледжа, создала репозиторий и подготовила Sprint Backlog. Во второй работе мы разделили задачи на подзадачи, оценили их в Story Points, назначили исполнителей и наметили сроки.

Теперь я продолжаю тот же проект. Мне нужно зафиксировать договорённости с заказчиком: что разрабатываем, каким требованиям должен соответствовать результат и как заказчик будет принимать работу. Новый проект и новый репозиторий создавать не нужно.

# 3. Ситуация проекта

Заказчик -представитель студенческого совета колледжа. Объявления о мероприятиях размещаются в разных чатах. Студенты пропускают информацию и забывают записаться, а организаторам трудно понять, сколько человек придёт.

Команда разрабатывает первую версию CampusGo: список мероприятий, дата и место, краткое описание, форма заявки и сообщение об успешной отправке. Личный кабинет, оплата и сложная административная панель пока не входят в объём проекта.

Перед началом разработки заказчик просит объяснить, что команда обязуется сделать, как будет проверяться качество и что будет считаться готовым результатом.

# 4. Основные понятия

| Понятие | Объяснение простыми словами |
| --- | --- |
| Устав проекта | Документ, где фиксируются цель, границы, участники, сроки, основные результаты и договорённости проекта. |
| План качества | Описание того, каким требованиям должен соответствовать результат и как команда будет проверять качество. |
| Критерии приёмки | Проверяемые условия, по которым можно решить, выполнена задача или нет. |
| Заказчик | Сторона, которая формулирует потребность и принимает результат. |
| Согласование | Обсуждение условий и подтверждение, что стороны одинаково понимают договорённости. |
| Объём проекта | То, что команда обязуется сделать, и то, что пока не входит в работу. |

# 5. Порядок выполнения работы

## Этап 1. Восстановление контекста проекта (5 минут)

Я открываю материалы предыдущих практических работ и проверяю, что у команды уже есть.

| Что проверяю | Мой результат / ссылка / комментарий |
| --- | --- |
| Репозиторий GitHub | https://github.com/yakudzak/campusgo-team-Chempiony |
| Цель проекта CampusGo | создать сайт CampusGo для студентов и организаторов. |
| Функции первой версии (MVP) | список, карточка, форма заявки, подтверждение. |
| Sprint Backlog и декомпозированные задачи | 8 задач (см. ПР №1). |
| Исполнители и предварительные сроки | Милан, Артём, Егор, |

Если в предыдущих материалах есть пробелы, я отмечаю их и уточняю у команды, а не придумываю новые договорённости самостоятельно.

## Этап 2. Заполнение устава проекта (20 минут)

Устав нужен, чтобы команда и заказчик одинаково понимали цель и границы проекта. Я заполняю шаблон на основе предыдущих работ.

| Раздел устава | Что указать | Заполнение команды |
| --- | --- | --- |
| Название проекта | Краткое название | CampusGo |
| Заказчик | Кто заказал продукт | Студенческий совет колледжа |
| Проблема | Какую ситуацию нужно улучшить | Объявления разбросаны по чатам, студенты пропускают мероприятия, организаторы не знают число участников |
| Цель проекта | Что создаём, для кого и зачем | учебный проект. Он помогает студентам находить мероприятия колледжа и отправлять заявки на участие. |
| Пользователи | Кто будет пользоваться продуктом | Студенты, организаторы мероприятий |
| Результат проекта | Что должно быть готово | Работающий MVP |
| Функции первой версии | Что обязательно входит в MVP | Список, карточка с датой/местом/описанием, форма, проверка полей, подтверждение |
| За рамками проекта | Что не разрабатываем сейчас | Личный кабинет, оплата, админ-панель, поиск, фильтрация |
| Команда и роли | Координатор, аналитик, разработчик, тестировщик, документатор | Милан (координатор/аналитик), Артём (разработчик/документатор), Егор (тестировщик) |
| Сроки | Планируемая длительность или даты | Спринт 1 |
| Ограничения и риски | Время, доступы, навыки, техника | Мало времени, нет базы данных, навыки команды ограничены |
| Условия согласования | Кто проверяет результат и как фиксируется принятие | Преподаватель и представитель заказчика проверяют MVP по критериям приёмки |

Подсказка: цель можно сформулировать по шаблону «Мы создаём [продукт] для [пользователей], чтобы [решить проблему]».

Моя формулировка цели: ______________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Я проверяю, что в устав не попали функции, которые команда ранее отложила за пределы MVP.

## Этап 3. Составление плана качества (15 минут)

План качества отвечает на вопросы: каким должен быть результат, как команда это проверит и кто будет проверять. Требование должно быть понятным и проверяемым.

Пример: вместо «сайт должен быть удобным» лучше записать «пользователь может открыть список мероприятий и найти в карточке название, дату и место».

| Что проверяем | Требование к качеству | Как проверяем | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Информация в карточках | У каждой карточки есть название, дата, место и описание. | Открыть карточку, проверить поля | Егор |
| Работа формы | Пустую форму нельзя отправить как корректную. | Оставить поля пустыми, нажать «Отправить» | Егор |
| Подтверждение отправки | После корректной отправки появляется сообщение об успехе. | Заполнить форму корректно | Егор |
| Понятность интерфейса | Названия полей и кнопок понятны пользователю. | Пройти сценарий, оценить подписи | Милан |
| Отображение страницы | Текст и элементы не перекрывают друг друга. | Открыть в браузере, проверить вёрстку | Артём |
| Документация | README описывает назначение проекта и основные функции. | Открыть README | Артём |

Задание: я добавляю не менее двух собственных требований к качеству.

| Дополнительное требование | Как проверю выполнение | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| Список отображает минимум 3 мероприятия | Открыть страницу, посчитать карточки | Егор |
| После успешной отправки форма очищается | Отправить заявку, проверить поля | Егор |

Важно: критерий качества должен описывать наблюдаемый результат, а не личное мнение вроде «сделать красиво» или «работать хорошо».

## Этап 4. Критерии приёмки для задач (20 минут)

Критерии приёмки -это условия, которые должны выполняться, чтобы заказчик или проверяющий принял задачу. Для каждой задачи из Sprint Backlog я записываю конкретные проверки.

Пример для задачи «Создать карточки мероприятий»:

| Критерий приёмки | Как проверить |
| --- | --- |
| На странице отображается карточка каждого тестового мероприятия. | Открыть страницу со списком мероприятий. |
| В карточке есть название, дата и место. | Проверить обязательные поля. |
| Текст читается и не перекрывает соседние элементы. | Просмотреть карточки в браузере. |

Теперь я выбираю минимум четыре задачи из своего Sprint Backlog и записываю для каждой не менее двух критериев приёмки.

| Задача | Критерий приёмки № 1 | Критерий приёмки № 2 | Кто проверяет? |
| --- | --- | --- | --- |
| Подготовить данные мероприятий | Есть минимум 3 мероприятия | У каждого есть название, дата, место | Видны все тестовые мероприятия |
| Создать карточки мероприятий | Каждое мероприятие отображается | В карточке есть все поля | Егор |
| Создать форму заявки | Поля имени, группы, мероприятия доступны | Кнопка «Отправить» работает | Егор |
| Проверить обязательные поля | Пустая форма не отправляется | Появляется подсказка | Егор |
| Добавить сообщение об успешной отправке | Появляется после корректной отправки | Текст понятен пользователю | Егор |
| Моя задача: | Открывается без ошибок | Видны все тестовые мероприятия | Видны все тестовые мероприятия |

Если критерий нельзя проверить однозначно, я переписываю его так, чтобы было понятно, какое действие выполнить и какой результат должен получиться.

## Этап 5. Ролевая игра «Согласование устава с заказчиком» (20 минут)

Команда представляет проект заказчику и согласовывает устав. В группе распределяются роли:

- Заказчик -представитель студенческого совета. Он объясняет потребность, задаёт вопросы и проверяет, учтены ли ожидания.

- Координатор проекта -представляет цель, объём работ, сроки и порядок согласования.

- Аналитик -объясняет требования и критерии приёмки.

- Разработчик -сообщает, какие функции планируются и какие есть ограничения.

- Тестировщик -объясняет, как будет проверяться качество.

- Документатор -фиксирует замечания и итоговые договорённости.

Если в команде меньше шести человек, участник может выполнять две роли. Если команд много, преподаватель или участник другой команды может сыграть заказчика.

## Сценарий переговоров

- Команда за 2 минуты представляет CampusGo: проблему, цель и пользователей.

- Команда показывает, что входит в первую версию, а что не входит в проект.

- Заказчик задаёт минимум три вопроса и может предложить одно изменение.

- Команда обсуждает изменение: входит ли оно в MVP и повлияет ли на сроки и качество.

- Стороны уточняют критерии приёмки и порядок проверки результата.

- Документатор записывает замечания, решения и итоговый статус согласования.

## Вопросы заказчика

- Как студент поймёт, что заявка действительно отправлена?

- Что произойдёт, если студент не заполнит обязательное поле?

- Будет ли в первой версии личный кабинет?

- Как мы проверим, что карточка содержит всю нужную информацию?

- Что команда сделает, если не успеет реализовать дополнительную функцию?

- Кто и по каким критериям будет принимать готовую работу?

## Протокол согласования

| Пункт | Результат обсуждения |
| --- | --- |
| Вопросы заказчика | «Как студент поймёт, что заявка отправлена?», «Будет ли личный кабинет?», «Как проверите карточки?» |
| Замечание или предложенное изменение | Заказчик предложил добавить поиск по названию |
| Решение команды: принимаем / откладываем / отклоняем | Поиск откладываем в Спринт 2, фиксируем в журнале изменений |
| Изменения в уставе или критериях приёмки | В «За рамками» добавлен поиск |
| Что согласовано окончательно | MVP: список, карточка, форма, подтверждение |
| Что осталось уточнить | Нужен ли фильтр по дате в первой версии |

Итог согласования (отметить один вариант):

☐ Устав согласован.   ☐ Согласован после внесения изменений.   ☐ Требуется дополнительное обсуждение.

Представитель заказчика: __________________________  Представитель команды: __________________________

## Этап 6. Итоговая проверка (5 минут)

☐  Устав заполнен и соответствует проекту CampusGo.

☐  Границы MVP и функции вне проекта указаны.

☐  В плане качества есть требования, способы проверки и ответственные.

☐  Для выбранных задач записаны проверяемые критерии приёмки.

☐  В ролевой игре замечания заказчика зафиксированы.

☐  В устав внесены изменения или отмечено, что ещё нужно уточнить.

# 6. Что я сдаю преподавателю

- Заполненный устав проекта CampusGo.

- План качества с требованиями, способами проверки и ответственными.

- Критерии приёмки минимум для четырёх задач.

- Протокол ролевой игры с заказчиком.

- Итоговый вывод о том, что было согласовано и какие вопросы остались.

# 7. Контрольные вопросы

- Для чего нужен устав проекта?

- Ответ: фиксирует цель, границы, участников, сроки и договорённости, чтобы все понимали проект одинаково.

- Чем план качества отличается от критериев приёмки?

- Ответ: план качества описывает требования ко всему продукту, критерии приёмки — проверяемые условия для конкретной задачи.

- Почему критерии приёмки должны быть проверяемыми?

- Ответ: План качества vs критерии приёмки — план качества описывает требования ко всему продукту, критерии приёмки — проверяемые условия для конкретной задачи.

- Кто участвует в согласовании устава?

- Ответ: чтобы можно было однозначно сказать «выполнено» или «не выполнено».

- Что делать, если заказчик предлагает новую функцию, которая не входит в MVP?

- Ответ: заказчик и команда (координатор, аналитик).

- Почему важно фиксировать замечания и итоговые договорённости?

- Ответ: оценить влияние, зафиксировать в журнале изменений, согласовать перенос или добавление.

- Что происходит, если команда и заказчик по-разному понимают результат задачи?

- Ответ: чтобы не потерять договорённости и иметь основу для проверки.

# 8. Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Устав проекта заполнен и связан с предыдущими работами | 2 |
| Составлен план качества с проверяемыми требованиями | 2 |
| Для минимум четырёх задач определены критерии приёмки | 2 |
| Участник аргументированно выполняет свою роль в переговорах | 1 |
| Замечания заказчика и итоговые решения зафиксированы | 2 |
| Сформулирован итоговый вывод | 1 |
| ИТОГО | 10 |

# 9. Итоговый вывод

После выполнения практической работы я научился оформлять устав проекта, определять требования к качеству и критерии приёмки, а также согласовывать ожидания с заказчиком.

Дополните вывод: что заказчик согласовал, какие замечания возникли и что команда изменила в документах?

«Заказчик согласовал MVP без личного кабинета и оплаты. Возникло замечание о поиске — команда перенесла его в Спринт 2. В устав добавлено ограничение по поиску и фильтрации»

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 4

# Управление изменениями и корректировка плана спринта

Проект: CampusGo -сайт мероприятий колледжа

Продолжительность: 90 минут | Формат: индивидуальная или командная работа

# Цель работы

Я научусь принимать новые требования заказчика не автоматически, а через анализ их влияния на сроки, объём работ, качество и зависимости. Я оформлю запрос на изменение, предложу решение и обновлю план спринта и проектную документацию.

# Что я уже знаю о проекте

CampusGo -сайт, на котором студент может посмотреть список мероприятий колледжа, открыть карточку мероприятия, увидеть дату, место и описание, отправить заявку на участие и получить сообщение об успешной отправке. В первую версию не входят регистрация и авторизация, онлайн-оплата и полноценная административная панель. Работа продолжается в рамках Спринта 1.

# Ситуация от заказчика

После согласования первоначального плана заказчик прислал новое сообщение: «Хочу, чтобы на сайте можно было искать мероприятия по названию и фильтровать их по дате. Это важно, потому что мероприятий становится больше. Добавьте это в текущий спринт».

Моя задача -не соглашаться и не отказывать автоматически. Я должен разобраться, что именно меняется, какие работы потребуются и можно ли добавить функцию без неприемлемого риска для срока и качества.

# Краткая теория

| Понятие | Что оно означает |
| --- | --- |
| Запрос на изменение | Зафиксированное предложение изменить функциональность, требования, сроки или другие договорённости. |
| Анализ влияния | Проверка влияния изменения на объём работ, сроки, качество, риски и другие задачи. |
| Приоритет | Насколько функция важна по сравнению с остальными задачами. |
| Компромисс | Например, включить новую функцию, но убрать или перенести другую задачу, чтобы сохранить срок. |
| Журнал изменений | Таблица, где записаны запрос, оценка, решение, ответственный и статус. |

Важно: новая функция не добавляется в план «бесплатно». Если времени не хватает, команда обсуждает перенос других задач, сокращение объёма или перенос изменения в следующий спринт. Решение нужно зафиксировать.

# План работы на 90 минут

| Этап | Время |
| --- | --- |
| 1. Зафиксировать запрос | 10 минут |
| 2. Оценить влияние изменения | 20 минут |
| 3. Выбрать вариант решения | 15 минут |
| 4. Подготовить сообщение заказчику | 10 минут |
| 5. Обновить план и документацию | 20 минут |
| 6. Заполнить журнал изменений и вывод | 15 минут |

# Задание 1. Зафиксировать запрос (10 минут)

Я формулирую запрос так, чтобы команда одинаково понимала, чего хочет заказчик.

| Поле | Мой ответ |
| --- | --- |
| Номер запроса | CR-01 |
| Краткое название | Поиск и фильтрация мероприятий |
| Кто запросил изменение | Заказчик CampusGo |
| Что требуется добавить | Поиск по названию и фильтр по дате |
| Какую проблему решает функция | Мероприятий становится много, студенту трудно найти нужное |
| Кто будет пользоваться функцией | Студенты |
| Как я пойму, что запрос выполнен | Пользователь вводит название — видит подходящие; выбирает дату — видит мероприятия этой даты; при отсутствии совпадений — понятное сообщение |

Пример критерия: пользователь вводит название мероприятия и видит подходящие результаты. Если совпадений нет, сайт показывает понятное сообщение.

# Задание 2. Оценить влияние изменения (20 минут)

Я оцениваю влияние по каждому пункту. Если точных данных нет, указываю предположение и объясняю, что нужно уточнить у команды.

| Область | Вопрос для анализа | Моя оценка и объяснение |
| --- | --- | --- |
| Объём работ | Какие новые задачи появятся? | Новые задачи: поле поиска, фильтр, логика фильтрации, обработка пустого результата |
| Сроки | Успеем ли завершить спринт в срок? | Базовый сценарий ещё не проверен — добавление увеличит срок на 1–2 дня |
| Качество | Какие проверки понадобятся? | Нужны проверки: поиск по части названия, пустой результат, фильтр по дате |
| Зависимости | Какие экраны, данные или компоненты затронуты? | Затрагивает список мероприятий и данные карточек |
| Риски | Что может пойти не так? | Можно не успеть завершить основной сценарий; ошибки фильтрации |
| Приоритет | Важнее ли запрос текущих задач спринта? | Ниже, чем просмотр и заявка — основной сценарий важнее |

Подсказка: возможные работы -уточнить требования, продумать поиск и фильтр, изменить интерфейс списка, обработать пустой результат, проверить работу с разными датами и названиями.

# Задание 3. Выбрать вариант решения (15 минут)

Я сравниваю три варианта и выбираю один. Отмечаю преимущества и недостатки.

| Вариант | Преимущества | Недостатки и риски | Выбор |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Добавить обе функции в Спринт 1 | Заказчик получит всё сразу | Риск не успеть, базовый сценарий под угрозой | ☐ |
| Б. Добавить только поиск, фильтр перенести | Частично закрывает запрос | Фильтр откладывается | ☐ |
| В. Перенести обе функции в Спринт 2 | Сохраняем качество MVP | Заказчик ждёт дольше | + |

Я обосновываю выбор:
 базовый сценарий (просмотр + заявка) ещё не проверен. Безопаснее завершить MVP, а поиск и фильтр перенести в Спринт 2.

Пример рассуждения: если базовый сценарий просмотра мероприятия и отправки заявки ещё не проверен, безопаснее сначала завершить его. Новую функцию можно перенести в Спринт 2 или включить только после согласования того, какую задачу команда снимет с текущего спринта.

# Задание 4. Подготовить сообщение заказчику (10 минут)

Я кратко описываю влияние, предлагаю вариант и прошу подтвердить решение. Я не обещаю срок, пока не проверена загрузка команды.

| Что должно быть в сообщении | Мой текст |
| --- | --- |
| Подтверждение, что запрос понят | Вы хотите, чтобы студенты могли искать мероприятия по названию и фильтровать по дате |
| Краткое объяснение влияния | Это добавит новые задачи и может увеличить срок Спринта 1 на 1–2 дня, при этом базовый сценарий ещё не проверен |
| Предлагаемое решение | Предлагаем перенести поиск и фильтр в Спринт 2, а в Спринте 1 завершить основной сценарий |
| Что нужно согласовать | Подтвердите, пожалуйста, перенос — или укажите, какую задачу Спринта 1 можно снять, чтобы освободить время |

В командной работе один студент играет заказчика, второй объясняет оценку, третий фиксирует решение. В индивидуальной работе я формулирую вероятный ответ заказчика и отмечаю, что решение требует подтверждения.

# Задание 5. Обновить план и документацию (20 минут)

После принятого решения я обновляю список задач спринта. Если у меня есть GitHub Issues/Projects, я создаю задачу или изменяю существующую, добавляю приоритет и статус. Если доступа нет, заполняю таблицы.

| Задача | Приоритет | Оценка (Story Points или часы) | Статус | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Просмотр списка мероприятий | Высокий | 3 | В работе | Оставить / |
| Карточка мероприятия | Высокий | 3 | В работе | Оставить / |
| Отправка заявки | Высокий | 5 | В работе | Оставить / |
| Поиск по названию | Средний / высокий | 3 | Todo | / перенести |
| Фильтр по дате | Средний / высокий | 3 | Todo | / перенести |

Я не обязан оставлять все задачи в спринте: план должен отражать согласованное решение и реальные возможности команды.

| Документ или место | Что я обновлю |
| --- | --- |
| Sprint Backlog / доска задач | добавлены задачи Спринта 2. |
| Критерии приёмки | для поиска и фильтра. |
| Журнал изменений | запись CR-01. |
| README или описание проекта (если затронуто) | раздел «За рамками MVP» дополнен. |

# Задание 6. Заполнить журнал изменений (15 минут)

| ID | Запрос | Влияние | Решение | Ответственный | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CR-01 | Поиск и фильтрация мероприятий | +1–2 дня, новые задачи | Перенести в Спринт 2 | Милан | отложено |

# Дополнительное задание повышенной сложности

Заказчик добавляет ещё одно требование: «После отправки заявки студент должен получить письмо на электронную почту». Я анализирую второй запрос отдельно. Указываю минимум три новые задачи, две зависимости, два риска и объясняю, почему нельзя автоматически включить оба изменения в спринт.

Мой анализ:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

# Контрольный список перед сдачей

☐ Я зафиксировал запрос CR-01 и описал проблему пользователя.

☐ Я оценил влияние на объём работ, сроки, качество, зависимости и риски.

☐ Я сравнил не менее трёх вариантов решения.

☐ Я обосновал выбор и подготовил сообщение заказчику.

☐ Я обновил Sprint Backlog и указал, какие документы нужно изменить.

☐ Я заполнил журнал изменений и обозначил статус решения.

# Контрольные вопросы

Почему нельзя просто добавить новую функцию в спринт без анализа?
Ответ: можно сорвать сроки и качество основного сценария.

Какие области проекта нужно проверить перед принятием изменения?
Ответ: объём, сроки, качество, зависимости, риски, приоритет.

В каких случаях лучше перенести запрос в следующий спринт?
Ответ: если основной сценарий не завершён или нет ресурсов.

Что нужно обновить после согласования изменения?
Ответ: план, критерии, журнал изменений, README.

Чем запрос на изменение отличается от уже принятой задачи?
Ответ: запрос меняет договорённости и требует анализа влияния.

# Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Запрос сформулирован ясно и конкретно | 0–1 |
| Проведён анализ влияния минимум по пяти областям | 0–2 |
| Сравнены варианты решения и есть обоснование | 0–2 |
| Подготовлено корректное сообщение заказчику | 0–1 |
| План спринта и документация скорректированы | 0–2 |
| Заполнен журнал изменений и сделан вывод | 0–2 |
| Итого | 10 |

Итоговый вывод

«Я научился анализировать влияние изменений. Решение по CR-01: перенести в Спринт 2. В Спринте 1 приоритет — завершить просмотр и заявку»

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 5

# Разработка минимально жизнеспособного продукта (MVP)

Проект: CampusGo -сайт мероприятий колледжа

Продолжительность: 90 минут | Формат: индивидуальная или командная работа

# Цель работы

Я определю минимальный набор функций, без которого CampusGo не решает основную задачу пользователя, соберу базовый работающий прототип или его проверяемую модель и зафиксирую технический долг.

# Контекст проекта

CampusGo помогает студентам узнавать о мероприятиях колледжа и подавать заявки на участие. Основной пользовательский путь: открыть список мероприятий → выбрать мероприятие → прочитать дату, место и описание → заполнить форму заявки → увидеть подтверждение отправки.

В рамках первой версии не реализуются регистрация и авторизация, онлайн-оплата и полноценная административная панель. Дополнительные функции, например поиск и фильтрация, включаются только если они были согласованы в предыдущей работе и команда успевает выполнить базовый сценарий.

# Что такое MVP

MVP (Minimum Viable Product) -минимально жизнеспособный продукт: самая простая версия решения, которая позволяет пользователю выполнить главную задачу и получить пользу. MVP -не просто красивая картинка и не набор незавершённых экранов. Основной сценарий должен быть проверяемым.

| Понятие | Объяснение |
| --- | --- |
| Базовый функционал | Функции, необходимые для основного пользовательского сценария. |
| Приоритет | Очередность реализации задач с учётом пользы для пользователя и ограничений по времени. |
| Прототип | Упрощённая версия, на которой можно проверить логику и пользовательский путь. |
| Технический долг | Упрощения или отложенные технические решения, которые могут потребовать доработки позже. |
| Критерий готовности | Понятный признак, по которому команда проверяет, что задача выполнена. |

# План на 90 минут

| Этап | Время |
| --- | --- |
| 1. Определить границы MVP | 10 минут |
| 2. Приоритизировать функциональность | 15 минут |
| 3. Спроектировать и собрать базовый сценарий | 30 минут |
| 4. Проверить сценарий по критериям готовности | 10 минут |
| 5. Зафиксировать технический долг | 15 минут |
| 6. Подвести итоги | 10 минут |

# Задание 1. Определить границы MVP (10 минут)

Я формулирую, какую главную задачу должен решать CampusGo в первой версии.

| Вопрос | Мой ответ |
| --- | --- |
| Кто основной пользователь? | Студент колледжа |
| Какую задачу он хочет решить? | Найти мероприятие и записаться на него |
| Какой результат он должен получить? | Студент видит мероприятие и получает подтверждение заявки |
| Какие функции обязательны для этого результата? | Список, карточка, форма, проверка полей, подтверждение |
| Что можно отложить на будущее? | Личный кабинет, оплата, поиск, фильтр, админ-панель |

Пример: студент должен иметь возможность выбрать мероприятие и отправить заявку. Личный кабинет может быть полезен позже, но для первого тестирования основного сценария он не обязателен.

# Задание 2. Приоритизировать функциональность (15 минут)

Я распределяю функции по трём категориям: Must have -обязательно для MVP; Should have -желательно; Could have -можно сделать позже. Я объясняю каждый выбор.

| Функция | Приоритет | Почему я так решил(а) | Входит в MVP? |
| --- | --- | --- | --- |
| Просмотр списка мероприятий | 1 | Основа сценария | Да / нет |
| Просмотр карточки мероприятия | 1 | Нужна для выбора | Да / нет |
| Отображение даты, места и описания | 1 | Ключевая информация | Да / нет |
| Форма заявки на участие | 1 | Основное действие | Да / нет |
| Сообщение об успешной отправке | 1 | Подтверждение действия | Да / нет |
| Поиск по названию | 3 | Удобство, не критично | Да / нет |
| Фильтр по дате | 3 | Удобство | Да / нет |
| Регистрация пользователя | 2 | Не нужна для MVP | Да / нет |
| Онлайн-оплата | 4 | Не в задаче | Да / нет |
| Личный кабинет администратора | 4 | Сложно | Да / нет |

Важно: если в предыдущей работе было принято решение о добавлении поиска или фильтра, я учитываю это решение. Если функции перенесены на следующий спринт, я не включаю их в текущий MVP.

# Задание 3. Собрать базовый сценарий (30 минут)

Я выбираю один из двух способов. Главное -получить результат, который можно проверить, а не только написать описание.

## Вариант А. Сделать простой прототип без программирования

Я могу использовать презентацию, Figma или другой доступный инструмент. Создаю минимум три связанных экрана: список мероприятий, карточка мероприятия и форма заявки/экран подтверждения. На каждом экране указываю элементы интерфейса и показываю переходы между ними.

| Экран | Что обязательно должно быть | Что я сделал(а) |
| --- | --- | --- |
| 1. Список мероприятий | Название сайта, минимум 3 примера мероприятий, возможность открыть карточку | ____________________________ |
| 2. Карточка мероприятия | Название, дата, место, описание, кнопка «Подать заявку» | ____________________________ |
| 3. Форма заявки и подтверждение | Поля имени и контакта, кнопка отправки, сообщение об успешной отправке | ____________________________ |

Я проверяю прототип, последовательно проходя путь пользователя. Если кнопки нельзя сделать интерактивными, я явно показываю стрелками или ссылками, куда должен вести каждый переход.

## Вариант Б. Сделать простую веб-страницу

Если я умею работать с HTML/CSS/JavaScript, я создаю страницу в доступном редакторе. Можно использовать один HTML-файл и встроенные стили/скрипт. Для учебного прототипа отправка формы может показывать демонстрационное сообщение без реальной передачи данных на сервер.

Минимальная проверяемая реализация должна содержать: список мероприятий; карточку или подробный блок выбранного мероприятия; поля формы заявки; проверку обязательных полей; сообщение после корректного заполнения. Я не указываю, что данные сохраняются на сервере, если это фактически не реализовано.

Если я не пишу код, я выполняю вариант А. Отсутствие навыка программирования не отменяет необходимость показать работающую логику пользовательского сценария.

# Задание 4. Проверить сценарий по критериям готовности (10 минут)

Я проверяю MVP как пользователь и отмечаю результат.

| Проверка | Ожидаемый результат | Результат: да/нет | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| Открывается список мероприятий | Пользователь видит доступные мероприятия | Да | 3 тестовых мероприятия |
| Можно выбрать мероприятие | Открывается нужная карточка | Да | Открывается карточка |
| Видны дата, место и описание | Информация читаема и понятна | Да | Все поля на месте |
| Можно заполнить заявку | Поля доступны для ввода | Да | Поля доступны |
| Пустая обязательная форма не отправляется | Пользователь получает подсказку | Да | Появляется подсказка |
| После корректного заполнения появляется подтверждение | Пользователь понимает, что действие завершено | Да | Сообщение об успехе |

# Задание 5. Зафиксировать технический долг (15 минут)

Я записываю, какие упрощения сделал(а), почему они допустимы сейчас и что потребуется улучшить позже. Технический долг нельзя скрывать: команда должна понимать ограничения MVP.

| ID | Упрощение или недоработка | Почему оставлено сейчас | Риск | Что нужно сделать позже | Приоритет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TD-01 | Данные мероприятий в коде | Нет базы данных | Сложно обновлять | Подключить БД | Высокий / |
| TD-02 | Заявки не сохраняются | Нет сервера | Нет учёта заявок | Реализовать серверную часть | Высокий / |
| TD-03 | Нет адаптива под мобильные | Экономия времени | Нет учёта заявок | Адаптивная вёрстка | средний / |

Примеры возможного технического долга: данные мероприятий пока записаны прямо в коде; заявки не сохраняются в базе данных; дизайн адаптирован не для всех размеров экрана; не реализована защита от повторной отправки. Я отмечаю только те ограничения, которые действительно есть в моей версии.

# Задание 6. Итоги и фиксация результата (10 минут)

| Вопрос | Мой ответ |
| --- | --- |
| Какие функции вошли в MVP? | Список, карточка, форма, проверка, подтверждение |
| Какой основной пользовательский сценарий я проверил(а)? | Открытие списка - карточка - форма - подтверждение |
| Что работает полностью? | Отображение и проверка полей |
| Что пока является демонстрацией или прототипом? | Сохранение заявок (только сообщение) |
| Какой технический долг нужно устранить первым? Почему? | Сохранение заявок (TD-02) — без него нет реального учёта |
| Что я передам на следующую практическую работу по тестированию? | Форму, проверку полей, подтверждение |

Если команда ведёт GitHub Issues/Projects, я создаю или обновляю задачи по реализованным функциям, закрываю только действительно выполненные задачи и добавляю технический долг отдельными задачами. Если GitHub недоступен, таблиц этой работы достаточно.

# Дополнительное задание повышенной сложности

Предложите способ проверить, действительно ли MVP полезен студентам, не создавая сразу полноценную базу данных и личный кабинет. Опишите: кого вы пригласите на проверку; какие три действия попросите выполнить; какие данные будете наблюдать; по каким признакам решите, что сценарий нужно улучшить. Не собирайте реальные персональные данные -используйте тестовые.

Мой план проверки:
все работает по минимаму

люди пользуються

заказщик доволен

# Контрольный список перед сдачей

☐ Я определил(а) главную задачу пользователя и границы MVP.

☐ Я расставил(а) приоритеты функций и обосновал(а) решения.

☐ Я создал(а) прототип или простую реализацию основного сценария.

☐ Я проверил(а) результат по критериям готовности.

☐ Я честно указал(а), что реализовано, а что только имитируется.

☐ Я оформил(а) минимум две записи технического долга.

☐ Я зафиксировал(а) результат и ограничения для следующего этапа тестирования.

# Контрольные вопросы

Чем MVP отличается от полного продукта?
Ответ:   это два принципиально разных этапа развития идеи, которые решают разные задачи

Почему не стоит включать в MVP все идеи, которые кажутся полезными?
Ответ: MVP решает главную задачу минимальными средствами.

Чем интерактивный прототип отличается от реально работающей системы?
Ответ: перегрузка ведёт к срыву сроков и потере качества.

Что такое технический долг и почему его нужно фиксировать?
Ответ: прототип показывает логику, но не сохраняет данные.

Почему нельзя заявлять о сохранении заявок, если данные фактически никуда не записываются?
Ответ: осознанные упрощения, которые нужно устранить позже; фиксируем, чтобы не забыть.

# Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Определены цель MVP и границы функциональности | 0–1 |
| Функции приоритизированы с объяснением | 0–2 |
| Создан прототип/реализация основного сценария | 0–3 |
| Выполнена проверка по критериям готовности | 0–1 |
| Зафиксирован технический долг с рисками и дальнейшими действиями | 0–2 |
| Сформулирован вывод и ограничения результата | 0–1 |
| Итого | 10 |

# Итоговый вывод

В результате работы я создал(а) ______________________________________________________________
Основной сценарий MVP: __________________________________________________________________
Главное ограничение моей версии: __________________________________________________________
Первый пункт технического долга для дальнейшей работы: ______________________________________

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

# Отладка и функциональное тестирование MVP CampusGo

Продолжительность: 90 минут. Формат: индивидуально или в команде. Проект: CampusGo, Спринт 1.

# Цель и результат

Я проверю готовый MVP из практической работы № 5, составлю тест-кейсы, выполню позитивные и негативные проверки, зарегистрирую обнаруженные дефекты и подготовлю перечень исправлений для следующей работы.

К сдаче: таблица тест-кейсов с фактическими результатами; минимум 2 осмысленные негативные проверки; реестр дефектов или отметка об их отсутствии; вывод о готовности MVP.

# Исходные условия

Основной сценарий CampusGo: список мероприятий → карточка с датой, местом и описанием → заявка → подтверждение. Проверяю только те функции, которые действительно входят в согласованный MVP после практической работы № 4. Если у меня интерактивный макет, тестирую переходы и понятность сценария; работу сервера, реальное сохранение и отправку данных не объявляю проверенными.

# Краткая теория

| Термин | Что означает |
| --- | --- |
| Тест-кейс | Пошаговая проверка с ожидаемым результатом. |
| Позитивный тест | Проверка правильных действий и корректных данных. |
| Негативный тест | Проверка ошибок пользователя, пустых полей, неверных данных. |
| Дефект | Фактическое поведение отличается от согласованного ожидаемого. |
| Критичность | Насколько сильно дефект мешает пользователю: критическая, высокая, средняя, низкая. |
| Повторная проверка | После исправления тот же тест выполняется снова. |

# План на 90 минут

| Этап | Время |
| --- | --- |
| 1. Подготовить среду и критерии | 10 минут |
| 2. Составить тест-кейсы | 20 минут |
| 3. Выполнить проверки | 25 минут |
| 4. Зарегистрировать дефекты | 20 минут |
| 5. Определить приоритет исправлений | 10 минут |
| 6. Сформулировать вывод | 5 минут |

# Задание 1. Подготовить проверку (10 минут)

1. Я открываю свою версию CampusGo. 2. Указываю формат: сайт / интерактивный прототип / бумажный макет. 3. Сверяю согласованный состав MVP с тем, что буду тестировать. 4. Готовлю тестовые, а не реальные персональные данные.

| Параметр | Мой ответ |
| --- | --- |
| Версия/ссылка или путь к файлу | https://github.com/yakudzak/campusgo-team-Chempiony/blob/main/campusgo_mvp.html |
| Тип реализации | Вручную |
| Какие функции проверяю | Открывается ли он\ все ли кнопки раюотают |
| Какие функции пока не реализованы | Регистрация и сохронение профилей в единную базу |
| Тестовые имя и контакт (вымышленные) | Олег Монгол |

# Задание 2. Разработать тест-кейсы (20 минут)

Я составляю минимум 8 тест-кейсов: не менее 4 позитивных, не менее 2 негативных и ещё 2 по своему выбору. Для каждого указываю действия и точный ожидаемый результат. Пример заполнен ниже.

| ID / тип | Шаги проверки | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- |
| TC-01 / позитивный | Открыть главную страницу приложения. | Отображается список из 3 мероприятий с названиями, датами и местами. |
| TC-02 / позитивный | Нажать на карточку мероприятия "День открытых дверей". | Открывается экран с подробным описанием, точной датой и местом проведения. |
| TC-03 / позитивный | На экране мероприятия нажать кнопку "Подать заявку". | Открывается форма заявки, вверху указано название выбранного мероприятия. |
| TC-04 / позитивный | Заполнить поля "Имя" и "Группа" корректными данными и нажать "Отправить заявку". | Появляется экран с сообщением "Заявка отправлена". |
| TC-05 / негативный | Оставить поля "Имя" и "Группа" пустыми и нажать "Отправить заявку". | Форма не отправляется, под полями появляются красные сообщения "Укажите имя" и "Укажите группу". |
| TC-06 / негативный | _______________________ | _______________________ |
| TC-07 / ______ | _______________________ | _______________________ |
| TC-08 / ______ | _______________________ | _______________________ |

Идеи для самостоятельного выбора: открыть разные мероприятия; проверить соответствие даты и места; оставить обязательное поле пустым; ввести контакт неверного формата (если есть валидация); нажать отправку дважды; вернуться к списку. Не придумываю требование о проверке формата, если оно не согласовано.

# Задание 3. Выполнить тестирование (25 минут)

Я прохожу тесты по одному и фиксирую именно увиденное. Статус: PASS -ожидаемый результат достигнут; FAIL -найдено расхождение; BLOCKED -проверить невозможно; N/A -тест неприменим к текущей версии. Если проверяю только макет, отдельно отмечаю, что проверка логическая, а не техническая.

| ID | Фактический результат | Статус | Номер дефекта (если есть) |
| --- | --- | --- | --- |
| TC-01 | Список из 3 мероприятий отрисовался корректно. | PASS | ________ |
| TC-02 | Карточка открылась, данные соответствуют выбранному событию. | PASS | ________ |
| TC-03 | Форма открылась, заголовок содержит название мероприятия. | PASS | ________ |
| TC-04 | Появился экран успеха с корректным текстом. | PASS | ________ |
| TC-05 | Ошибки валидации появились, переход на экран успеха не произошёл. | PASS | ________ |
| TC-06 | Ошибка появилась только для поля "Имя", форма не отправлена. | PASS | ________ |
| TC-07 | ________________________ | ________ | ________ |
| TC-08 | ________________________ | ________ | ________ |

Правило: если действие нельзя проверить, я ставлю BLOCKED или N/A и объясняю причину, а не выдаю непроверенную функцию за работающую.

# Задание 4. Зарегистрировать дефекты (20 минут)

Для каждого FAIL я оформляю отдельную запись. В GitHub: открыть репозиторий → вкладка Issues → New issue → написать название и описание → добавить метку bug (если доступна) → сохранить. Если GitHub недоступен, заполняю таблицу. Один дефект -одна запись.

Пример: BUG-01 «После пустой заявки появляется сообщение об успехе». Шаги: открыть карточку → перейти к заявке → оставить обязательные поля пустыми → нажать «Отправить». Ожидается: подсказка о заполнении. Фактически: показано подтверждение. Критичность: высокая.

| ID | Краткое название | Шаги воспроизведения | Ожидается / фактически | Критичность | Статус |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Отсутствие блокировки кнопки при повторном нажатии | 1. Заполнить форму корректно. 2. Быстро нажать кнопку "Отправить заявку" 3–4 раза подряд. | Ожидается: Кнопка деактивируется после первого клика или появляется индикатор загрузки. Фактически: Экран успеха показывается, но в реальном приложении это привело бы к дублированию запросов на сервер. | Низкая | Открыт |
| BUG-02 | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | Открыт |
| BUG-03 | ________________ | ________________ | ________________ | ________ | Открыт |

Если дефектов нет, я не выдумываю их: пишу «Дефекты не обнаружены при выполненных тестах», но перечисляю непроверенные области и ограничения.

# Задание 5. Приоритизировать исправления (10 минут)

Я выбираю, что нужно исправить до демонстрации. Критическая ошибка полностью блокирует основной сценарий или приводит к серьёзным последствиям. Высокая мешает важному действию. Средняя затрудняет работу, но есть обходной путь. Низкая почти не влияет на выполнение задачи.

| Дефект | Почему важен | Исправить до демо? | Кому передать |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-___ | ____________________ | Да / нет | ____________ |
| BUG-___ | ____________________ | Да / нет | ____________ |
| BUG-___ | ____________________ | Да / нет | ____________ |

Я объясняю, какие ошибки можно отложить, а какие нельзя:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

# Задание 6. Итоговый вывод (5 минут)

| Вопрос | Мой ответ |
| --- | --- |
| Всего тест-кейсов | 6 |
| PASS / FAIL / BLOCKED / N/A | all / none / none / none |
| Сколько дефектов зарегистрировано | 1 |
| Главная проблема MVP | Он слишком харош |
| Готов ли MVP к демонстрации и почему | Он прекрасен |
| Что передаю на практическую № 7 | Только истинное чувство сволбоды |

# Дополнительное задание повышенной сложности

Я составляю ещё 3 граничных теста для формы: очень длинное имя, пробелы вместо значения, повторное нажатие кнопки. Для каждого записываю, как система должна вести себя согласно согласованным требованиям. Если требований недостаточно, формулирую вопрос заказчику вместо выдуманного ожидаемого результата.

| Граничный случай | Ожидаемое поведение / вопрос заказчику | Результат |
| --- | --- | --- |
| Очень длинное имя | Успешная регистрация | ____________ |
| Только пробелы | Неуспешная регистрация | ____________ |
| Повторная отправка | Успешная регитрация | ____________ |

# Контрольный список

☐ Я указал(а) версию и тип MVP.

☐ Я создал(а) не менее 8 тест-кейсов.

☐ Я выполнил(а) позитивные и негативные проверки.

☐ Я записал(а) фактические результаты и статусы.

☐ Я оформил(а) найденные дефекты либо честно указал(а), что они не обнаружены.

☐ Я выделил(а) приоритетные исправления.

☐ Я сформулировал(а) вывод о готовности MVP.

# Контрольные вопросы

Чем ожидаемый результат отличается от фактического?  Ответ: он прекрасен

Зачем нужны негативные тесты?  Ответ: для проверки

Почему BLOCKED нельзя отмечать как PASS?  Ответ: так как это невыполненая задача из за которой сайт будет работать некоррекно

Как воспроизвести дефект по записи в трекере?  Ответ: написать последовательность действий

Чем критичность дефекта отличается от приоритета исправления?  Ответ: в приоритете действий

# Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Корректно указаны версия и границы тестирования | 1 |
| Составлены 8 содержательных тест-кейсов | 3 |
| Записаны фактические результаты и статусы | 2 |
| Оформлены дефекты / обосновано их отсутствие | 2 |
| Определены приоритеты исправлений | 1 |
| Сделан обоснованный итоговый вывод | 1 |
| ИТОГО | 10 |

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 7

# Исправление дефектов MVP и актуализация документации

Проект: CampusGo - сайт мероприятий колледжа

Продолжительность: 90 минут | Формат: индивидуальная или командная работа

# Цель работы

Я научусь выбирать дефекты для исправления по критичности и приоритету, описывать способ устранения, повторно проверять исправления и обновлять документацию проекта.

# Связь с предыдущей работой

В практической работе № 6 я проверял(а) MVP CampusGo и фиксировал(а) результаты в тест-кейсах и журнале дефектов. Теперь я использую эти результаты: выбираю наиболее важные ошибки, планирую исправления, выполняю доступные изменения в прототипе или коде и провожу повторное тестирование.

# Ситуация

Представим, что после тестирования обнаружены следующие дефекты. Если в вашей работе № 6 найдены другие ошибки, используйте свои результаты вместо примеров ниже.

| ID | Дефект | Наблюдаемое поведение | Предварительная критичность |
| --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Форма отправляется без имени | Заявка принимается, хотя обязательное поле пустое | Высокая |
| BUG-02 | Не появляется подтверждение | После нажатия «Отправить» пользователь не понимает, выполнено ли действие | Средняя |
| BUG-03 | На карточке не указано место | Пользователь не может узнать, где проходит мероприятие | Высокая |
| BUG-04 | Кнопка плохо выглядит на узком экране | Текст кнопки переносится или кнопка частично выходит за границы | Низкая / средняя |

# Краткая теория

| Термин | Объяснение |
| --- | --- |
| Дефект | Несоответствие фактического поведения ожидаемому. |
| Критичность (Severity) | Насколько серьёзно дефект влияет на работу продукта или пользователя. |
| Приоритет (Priority) | Насколько срочно команда должна исправить дефект. |
| Повторное тестирование (Retest) | Проверка конкретного дефекта после исправления. |
| Регрессионное тестирование | Проверка соседних функций, чтобы убедиться, что исправление не сломало то, что раньше работало. |
| Технический долг | Известное упрощение или недоработка, которую команда осознанно оставляет на потом. |

Критичность и приоритет не всегда совпадают. Например, визуальная ошибка может быть малокритичной, но срочной, если она мешает провести демонстрацию. Решение нужно объяснить.

# План на 90 минут

| Этап | Время |
| --- | --- |
| 1. Разобрать дефекты и определить приоритеты | 15 минут |
| 2. Составить план исправлений | 15 минут |
| 3. Исправить выбранные дефекты | 25 минут |
| 4. Выполнить повторное и регрессионное тестирование | 15 минут |
| 5. Обновить документацию и статусы | 10 минут |
| 6. Подвести итоги | 10 минут |

# Задание 1. Выбрать дефекты для исправления (15 минут)

Я изучаю список дефектов из работы № 6 или использую примеры выше. Для каждого дефекта указываю влияние на пользователя и решаю, что нужно исправить в первую очередь.

| ID дефекта | Влияние на пользователя | Критичность | Приоритет | Почему такой приоритет? |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-01 | Заявка уходит без имени | Высокая | Высокий | Ломает качество данных |
| BUG-02 | Нет подтверждения | Средняя | Высокий | Пользователь не понимает результат |
| BUG-03 | Нет места в карточке | Высокая | Высокий | Студент не знает, куда идти |
| BUG-04 | Кнопка ломается на узком экране | Низкая | Средний | Мешает, но не блокирует |

Подсказка: сначала обращаю внимание на дефекты, которые мешают основному пользовательскому пути: открыть мероприятие, увидеть важную информацию и отправить корректную заявку.

# Задание 2. Составить план исправлений (15 минут)

Я выбираю минимум два дефекта для исправления в этой работе. Для каждого формулирую конкретные шаги и критерий, по которому пойму, что проблема устранена.

| ID | Что нужно изменить | Шаги исправления | Критерий готовности | Оценка времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________ | ________________ | 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ | ________________ | ________ |
| ________ | ________________ | 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ | ________________ | ________ |

Пример: если форма принимает пустое имя, я делаю поле обязательным и добавляю проверку перед отправкой. Критерий готовности: при пустом имени заявка не отправляется, а пользователь видит понятную подсказку.

# Задание 3. Исправить выбранные дефекты (25 минут)

Я исправляю дефекты в своей реализации. Если у меня прототип без кода, я изменяю макет, подписи, переходы или описание поведения так, чтобы дефект был устранён на уровне прототипа. Я не отмечаю дефект исправленным, если только записал(а) идею будущего изменения.

| Выбранный дефект | Что конкретно я изменил(а) | Где это видно (экран/файл/макет) | Статус |
| --- | --- | --- | --- |
| ________ | ________________________________ | ________________________ | Исправлен / не исправлен |
| ________ | ________________________________ | ________________________ | Исправлен / не исправлен |

Если исправление требует больше времени, чем есть на занятии, я записываю конкретный план действий, ответственного и причину. Такой дефект остаётся открытым, а не считается выполненным.

# Задание 4. Повторно проверить исправления (15 минут)

Я повторяю исходный тест-кейс после исправления и проверяю хотя бы один соседний сценарий, чтобы убедиться, что изменение не повредило другие функции.

| ID дефекта | Повторная проверка: шаги | Ожидаемый результат | Фактический результат | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ________ | 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ | ________________ | ________________ | Пройден / не пройден |
| ________ | 1. ____________ 2. ____________ 3. ____________ | ________________ | ________________ | Пройден / не пройден |

Пример регрессионной проверки: после добавления проверки обязательного имени я убеждаюсь, что заявка с заполненным именем по-прежнему может быть отправлена и что появляется сообщение об успешной отправке.

# Задание 5. Обновить документацию (10 минут)

Я обновляю журнал дефектов, тест-кейсы и описание MVP. В GitHub Issues/Projects можно изменить статус задачи, добавить комментарий об исправлении и закрыть её только после успешной повторной проверки.

| Где обновляю | Что фиксирую |
| --- | --- |
| Журнал дефектов | ID, исправление, результат повторного теста, новый статус |
| Тест-кейсы | Актуальные шаги и фактические результаты |
| Sprint Backlog / доска задач | Статус задачи и оставшиеся работы |
| README или описание MVP | Что сейчас реализовано и какие ограничения остаются |
| Список технического долга | Что не исправлено, почему и когда вернуться к этому |

# Задание 6. Итоги (10 минут)

| Вопрос | Мой ответ |
| --- | --- |
| Какие дефекты исправлены? | ____________________________________________ |
| Какие дефекты остались открытыми? Почему? | ____________________________________________ |
| Какие проверки прошли после исправлений? | ____________________________________________ |
| Что я сделал(а), чтобы проверить отсутствие побочных эффектов? | ____________________________________________ |
| Можно ли показывать MVP заказчику? Какие ограничения нужно озвучить? | ____________________________________________ |

# Дополнительное задание повышенной сложности

После исправления BUG-01 форма перестала принимать не только пустое имя, но и имя с пробелом в начале. Опишите, как воспроизвести проблему, уточните ожидаемое поведение, предложите исправление и составьте два тест-кейса: один для повторной проверки дефекта и один для регрессионной проверки. Если код недоступен, опишите точные изменения поведения прототипа.

Моё решение:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

# Контрольный список перед сдачей

☐ Я использовал(а) результаты тестирования из предыдущей работы или изучил(а) предоставленные дефекты.

☐ Я определил(а) критичность и приоритет каждого дефекта.

☐ Я подготовил(а) план исправления минимум двух дефектов.

☐ Я действительно исправил(а) выбранные дефекты или честно оставил(а) их открытыми.

☐ Я выполнил(а) повторное тестирование и хотя бы одну регрессионную проверку.

☐ Я обновил(а) журнал дефектов, тест-кейсы и статусы задач.

☐ Я обозначил(а) ограничения MVP, которые ещё остаются.

# Контрольные вопросы

Чем критичность дефекта отличается от приоритета его исправления?
Ответ: ______________________________________________________________________________

Почему недостаточно просто изменить код или макет без повторного тестирования?
Ответ: ______________________________________________________________________________

Чем повторное тестирование отличается от регрессионного?
Ответ: ______________________________________________________________________________

Когда дефект можно закрыть в трекере?
Ответ: ______________________________________________________________________________

Почему важно сохранять информацию о неисправленных дефектах?
Ответ: ______________________________________________________________________________

# Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Обоснованы критичность и приоритет дефектов | 0–2 |
| Составлен конкретный план исправления | 0–1 |
| Исправлены минимум два дефекта или корректно обосновано, почему это невозможно | 0–3 |
| Проведены повторное и регрессионное тестирование | 0–2 |
| Обновлены документация и статусы | 0–1 |
| Сформулирован вывод о готовности и ограничениях MVP | 0–1 |
| Итого | 10 |

# Итоговый вывод

В этой работе я исправил(а) _________________________________________________________________
Повторное тестирование показало: __________________________________________________________
Открытые дефекты и ограничения: ___________________________________________________________
Перед демонстрацией мне нужно: ____________________________________________________________

# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 8

# Демонстрация MVP заказчику и сбор обратной связи

Проект: CampusGo — сайт мероприятий колледжа

Продолжительность: 90 минут | Формат: индивидуальная или командная работа

# Цель работы

Я подготовлю демонстрацию MVP CampusGo, покажу основной пользовательский сценарий, соберу обратную связь заказчика и превращу замечания в конкретные дальнейшие задачи.

# Контекст

В предыдущих работах я определил(а) границы MVP, создал(а) прототип или простую реализацию, протестировал(а) её, зарегистрировал(а) дефекты и исправил(а) часть из них. Теперь мне нужно показать текущий результат честно: что уже работает, что демонстрируется как прототип и какие ограничения остаются.

CampusGo помогает студентам находить мероприятия колледжа, просматривать дату, место и описание, а также подавать заявку на участие. В демонстрации я показываю только функции, которые действительно реализованы в моей версии. Я не выдаю макет или имитацию за полноценную серверную функцию.

# Краткая теория

| Понятие | Объяснение |
| --- | --- |
| Демонстрация MVP | Короткий показ того, какую задачу решает продукт и как пользователь выполняет основной сценарий. |
| Обратная связь | Комментарии, вопросы и предложения заказчика или пользователей после знакомства с результатом. |
| Факт и мнение | Факт можно проверить (например, форма не отправляется при пустом имени); мнение отражает оценку (например, кнопка выглядит неудобно). |
| Изменение объёма | Новое пожелание может потребовать дополнительных задач, времени и проверок; его нужно оценить, а не обещать сразу. |
| Протокол обратной связи | Запись замечаний, решений, ответственных и следующих действий. |
| Критерий приёмки | Проверяемое условие, по которому можно понять, соответствует ли функция ожиданиям. |

# План работы на 90 минут

| Этап | Время |
| --- | --- |
| 1. Подготовить сценарий демонстрации | 15 минут |
| 2. Подготовить краткое выступление | 10 минут |
| 3. Провести демонстрацию | 20 минут |
| 4. Собрать и классифицировать обратную связь | 15 минут |
| 5. Превратить замечания в задачи | 20 минут |
| 6. Подвести итоги | 10 минут |

# Задание 1. Подготовить сценарий демонстрации (15 минут)

Я выбираю главный пользовательский путь и записываю, что именно покажу на каждом шаге. Сценарий должен быть последовательным, а не набором случайных экранов.

| Шаг | Что я показываю | Что должен увидеть заказчик | Готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Открываю список мероприятий | Список мероприятий | Понятный список мероприятий | ☐ |
| 2. Выбираю мероприятие | Карточки с названием и описанием | Карточка с названием и описанием | ☐ |
| 3. Показываю дату и место | Показываю дату и место | Основная информация доступна | ☐ |
| 4. Заполняю форму заявки | Заполненую форму заявки | Понятные поля и действия | ☐ |
| 5. Отправляю заявку | Заявка отправленна | Корректный результат или честно обозначенное ограничение | ☐ |

Если какая-то функция не работает, я не скрываю это. Я заранее формулирую, что уже реализовано, что пока имитируется и что планируется доработать.

# Задание 2. Подготовить краткое выступление (10 минут)

Я готовлю выступление на 1–2 минуты по структуре ниже.

| Часть выступления | Мой текст |
| --- | --- |
| Проблема пользователя: зачем нужен CampusGo | Для удобной возможности демонстрации мероприятий в колледже |
| Что входит в текущий MVP | Рабочий сайт |
| Что я покажу во время демонстрации | Сайт и презентацию |
| Какие ограничения ещё есть | Не сохроняется информация о пользователе |
| Что хочу узнать у заказчика | Когда зарплата |

Пример начала: «CampusGo помогает студентам узнавать о мероприятиях колледжа и отправлять заявки. Сегодня я покажу основной сценарий от выбора мероприятия до подтверждения действия. Отдельно обозначу функции, которые пока не подключены к серверу».

# Задание 3. Провести демонстрацию (20 минут)

Я провожу демонстрацию перед одногруппником или преподавателем. Если работаю один(одна), записываю последовательность действий и проверяю сценарий самостоятельно.

| Проверка демонстрации | Отметка / комментарий |
| --- | --- |
| Я показал(а) основной сценарий от начала до конца | 10\10 |
| Я объяснил(а), какую пользу получает студент | Удобство пользованием сайтом и ему удобно им пользоватьяс |
| Я не назвал(а) нереализованные функции готовыми | да |
| Я показал(а) известные ограничения и дефекты | да |
| Я уложился(лась) в отведённое время | да |

Роль заказчика: после демонстрации задайте минимум три вопроса. Например: «Что произойдёт, если мероприятие отменят?», «Как пользователь поймёт, что заявка отправлена?», «Можно ли увидеть список поданных заявок?»

# Задание 4. Собрать и классифицировать обратную связь (15 минут)

Я фиксирую замечания как можно точнее. Не объединяю разные пожелания в одну расплывчатую запись. Отмечаю, является ли это дефектом, вопросом, улучшением или новым требованием.

| № | Комментарий заказчика | Тип | Почему я так классифицировал(а)? | Уточнение, если нужно |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | хз | Дефект / улучшение / вопрос / новое требование | ________________ | ________________ |
| 2 | ________________ | Дефект / улучшение / вопрос / новое требование | ________________ | ________________ |
| 3 | ________________ | Дефект / улучшение / вопрос / новое требование | ________________ | ________________ |
| 4 | ________________ | Дефект / улучшение / вопрос / новое требование | ________________ | ________________ |

Пример: «После отправки неясно, прошла ли заявка» — это дефект, если подтверждение уже входило в согласованные требования. «Добавьте календарь мероприятий» — новое требование, если такой функции раньше не было в согласованном объёме.

# Задание 5. Превратить замечания в задачи (20 минут)

Я не обещаю реализовать все предложения сразу. Для каждого замечания определяю действие, приоритет и критерий готовности. Если задача увеличивает объём работ, её нужно оценить и согласовать.

| ID | Замечание | Следующее действие | Приоритет | Критерий готовности | Решение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FB-01 | ________________ | ________________ | Высокий / средний / низкий | ________________ | Сделать сейчас / позже / уточнить |
| FB-02 | ________________ | ________________ | Высокий / средний / низкий | ________________ | Сделать сейчас / позже / уточнить |
| FB-03 | ________________ | ________________ | Высокий / средний / низкий | ________________ | Сделать сейчас / позже / уточнить |
| FB-04 | ________________ | ________________ | Высокий / средний / низкий | ________________ | Сделать сейчас / позже / уточнить |

Пример задачи: «Добавить понятное сообщение после отправки заявки». Критерий готовности: после корректного заполнения формы пользователь видит сообщение, что действие завершено; при ошибке ввода видит подсказку.

# Задание 6. Составить протокол встречи и итог (10 минут)

| Поле | Заполнение |
| --- | --- |
| Дата / участники | 22.10.2026 Милан Артём и Егор |
| Что заказчику понравилось | всё |
| Что нужно исправить в первую очередь | Сделать сохронение данных пользователя |
| Какие новые требования появились | Добавть IQ тест |
| Что принято в работу сейчас | Разработка IQ теста |
| Что перенесено или требует оценки | ____________________________________________ |
| Кто отвечает за следующие действия | Милан |

Если ведётся GitHub Issues/Projects, я создаю отдельные задачи по согласованным замечаниям, добавляю критерии готовности и приоритеты. В протоколе указываю, какие задачи приняты, а какие пока только обсуждаются.

# Дополнительное задание повышенной сложности

Заказчик просит добавить личный кабинет студента и говорит: «Это же небольшая функция, сделайте к следующей неделе». Подготовьте ответ, в котором вы: 1) корректно подтверждаете, что услышали пожелание; 2) объясняете, что нужно уточнить; 3) называете минимум четыре задачи, из которых может состоять реализация; 4) предлагаете способ оценить влияние на сроки и объём; 5) не обещаете срок без оценки.

Мой ответ заказчику:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

# Контрольный список перед сдачей

☐ Я подготовил(а) последовательный сценарий демонстрации.

☐ Я объяснил(а) ценность MVP для пользователя.

☐ Я честно показал(а) реализованные функции и ограничения.

☐ Я собрал(а) минимум три комментария или вопроса.

☐ Я классифицировал(а) замечания по типам.

☐ Я превратил(а) обратную связь в конкретные задачи с приоритетами.

☐ Я составил(а) протокол и определил(а) следующие действия.

# Контрольные вопросы

Зачем демонстрировать основной пользовательский сценарий целиком?
Ответ: Для демнострации проделанной работы

Почему важно отличать дефект от нового требования?
Ответ: дефект приоритетнее

Что делать, если заказчик просит функцию, которой не было в согласованном объёме? Запросить больше времени и зарплаты
Ответ:

Зачем фиксировать обратную связь в виде задач, а не оставлять её только в устной форме?
Ответ: для чёткой и структурированной коммуникации с сохранением данных

Почему нельзя обещать срок до оценки новых требований?
Ответ: во время работы могут появится новые проблемы

# Критерии оценивания (10 баллов)

| Критерий | Баллы |
| --- | --- |
| Подготовлен последовательный сценарий демонстрации | 0–2 |
| Выступление ясно объясняет ценность и границы MVP | 0–1 |
| Проведена демонстрация с честным описанием ограничений | 0–2 |
| Собрана и классифицирована обратная связь | 0–2 |
| Замечания преобразованы в конкретные задачи | 0–2 |
| Составлен протокол и итоговый вывод | 0–1 |
| Итого | 10 |

# Итоговый вывод

Во время демонстрации я показал(а)

рабочий процесс
Самое важное замечание заказчика:

фигня
В первую очередь я выполню

работу
В следующий спринт я предлагаю перенести

на лето

# ПАМЯТКА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

# GitHub с нуля: работа над проектом CampusGo

КРАТКАЯ ПАМЯТКА

Пошаговая инструкция для тех, кто раньше не работал с Git и GitHub.

Работаем через браузер на компьютере. Командная строка, установка Git и сложные команды для этой инструкции не нужны.

# Перед началом

☐ У меня есть аккаунт GitHub и я могу войти на github.com.

☐ Преподаватель сообщил название или ссылку на репозиторий CampusGo.

☐ Я открываю репозиторий в браузере и не создаю новый репозиторий для каждой практической.

☐ Если репозиторий принадлежит преподавателю или команде, у меня должны быть необходимые права для изменения файлов или создания Issues.

Если кнопки редактирования или создания Issues нет, не пытайтесь обходить ограничения. Сообщите преподавателю: возможно, у аккаунта нет нужных прав или Issues отключены.

# 1. Самые важные слова простым языком

| Слово | Что это значит |
| --- | --- |
| GitHub | Сайт, где команда хранит файлы проекта и ведёт задачи. |
| Repository / репозиторий | Папка проекта в интернете. |
| README.md | Главный текстовый файл с описанием проекта. |
| Issue | Карточка одной задачи, ошибки или нового требования. |
| Commit | Сохранённый снимок изменений файлов с коротким описанием. |
| Label | Метка, которая помогает понять тип задачи. |
| Assignee | Человек, который отвечает за выполнение задачи. |
| Open / Closed | Задача открыта / задача закрыта после выполнения и проверки. |

Не путайте Git и GitHub: Git — инструмент контроля версий, а GitHub — сайт, на котором можно хранить репозиторий и работать с задачами. В этой памятке мы используем веб-интерфейс GitHub.

# 2. Как открыть свой проект

Шаг 1. Откройте браузер и перейдите на https://github.com.

Шаг 2. Войдите в свой аккаунт.

Шаг 3. Откройте ссылку на репозиторий CampusGo, которую дал преподаватель. Если ссылки нет, откройте свой профиль и выберите нужный репозиторий.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

На главной странице обычно видны файлы проекта. README.md может отображаться под списком файлов. Вкладка Issues ведёт к задачам.

# 3. Как создать Issue — карточку задачи

Пример для CampusGo: нужно добавить форму заявки на участие в мероприятии.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

Шаг 1. Откройте репозиторий CampusGo.

Шаг 2. Нажмите вкладку Issues.

Шаг 3. Нажмите New issue.

Шаг 4. Если GitHub предлагает выбрать шаблон, а преподаватель не указал другой вариант, выберите Open a blank issue.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

Шаг 5. В поле Title напишите короткое название задачи.

Шаг 6. В поле Description опишите, что нужно сделать и как проверить результат.

Шаг 7. При необходимости назначьте исполнителя (Assignees) и выберите метку (Labels). Если этих полей нет или вы не знаете, что выбрать, можно пропустить их.

Шаг 8. Нажмите Submit new issue. Задача создана. GitHub присвоит ей номер, например #3.

## Пример описания Issue

| Поле | Что написать |
| --- | --- |
| Title | Добавить форму заявки на мероприятие |
| Description | Цель: позволить студенту подать заявку. Нужно добавить поля «Имя» и «Контакт», кнопку «Отправить заявку» и сообщение о результате. Критерий готовности: пустая обязательная форма не отправляется, а при корректном заполнении появляется подтверждение. |
| Label | feature — если такая метка уже создана |
| Assignee | Я или назначенный участник команды |

Создавайте одну Issue на одну понятную задачу. Не объединяйте в одной карточке весь проект, тестирование, дизайн и документацию.

# 4. Как посмотреть и обновить Issue

Шаг 1. Откройте вкладку Issues.

Шаг 2. Нажмите на название нужной задачи.

Шаг 3. Чтобы добавить информацию, напишите комментарий в поле внизу страницы и отправьте его кнопкой Comment.

Шаг 4. Если задача выполнена и результат проверен, нажмите Close issue. Если не выполнена — оставьте её открытой.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

Важно: у Issues есть состояния Open и Closed. Статус «В работе» чаще ведут на отдельной доске GitHub Projects. Если доска не настроена, достаточно оставить задачу открытой и писать комментарии о ходе работы.

# 5. Как изменить README.md

README — описание проекта. Его можно обновлять, когда меняются возможности CampusGo или нужно записать ограничения MVP.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

Шаг 1. На главной странице репозитория нажмите README.md.

Шаг 2. Найдите кнопку с карандашом или Edit.

Шаг 3. Добавьте или исправьте текст. Например, укажите, какие функции CampusGo уже работают, а какие пока являются прототипом.

Шаг 4. Нажмите Commit changes.

Шаг 5. Введите короткое сообщение о том, что изменили, и подтвердите сохранение.

# 6. Что такое commit и как его сделать

Commit — это сохранённая версия изменений. Если я обновил файл, я фиксирую изменение отдельным commit с понятным сообщением.

Иллюстрация интерфейса: ориентируйтесь на названия кнопок. Расположение элементов может немного изменяться.

Примеры сообщений:

• Добавлено описание CampusGo

• Создана карточка мероприятия

• Обновлены критерии приёмки

• Исправлена проверка обязательного поля

• Обновлён README проекта

Если вы редактируете файл прямо на GitHub, обычно можно нажать Commit changes и сохранить изменение в репозитории. Если вы работаете локально на компьютере, порядок будет другим — этому посвятим отдельную инструкцию, если понадобится.

# 7. Какие действия выполнять на восьми практических

| Практическая | Что сделать в GitHub | Что показать преподавателю |
| --- | --- | --- |
| № 1. Организация проекта | Открыть репозиторий; заполнить README; создать первые Issues. | Ссылка на репозиторий, описание проекта и первые задачи. |
| № 2. Планирование | Создать Issues для основных задач; записать описание и приоритеты. | Несколько конкретных задач и план спринта. |
| № 3. Качество и приёмка | Добавить критерии приёмки в README или файл документации. | Критерии, по которым можно проверить готовность функций. |
| № 4. Изменения | Создать Issue CR-01 для поиска/фильтрации; записать решение. | Запрос на изменение, анализ и решение. |
| № 5. MVP | Добавить файлы прототипа; сохранить изменения commits; отметить технический долг. | Файлы MVP, commits, список ограничений. |
| № 6. Тестирование | Создать Issues для найденных дефектов с шагами воспроизведения. | Список дефектов и ожидаемый/фактический результат. |
| № 7. Исправления | Внести изменения; сохранить commits; закрыть только проверенные дефекты. | Исправления и результат повторного тестирования. |
| № 8. Демонстрация | Обновить README; создать Issues по согласованным замечаниям заказчика. | MVP, актуальная документация и дальнейшие задачи. |

Эта таблица — краткая карта. Подробное содержание и письменные задания выполняются по методичке к соответствующей практической работе.

# 8. Частые проблемы и что делать

| Проблема | Что делать |
| --- | --- |
| Не вижу вкладку Issues | Убедиться, что открыт правильный репозиторий. Если вкладки нет, сообщить преподавателю: Issues могли быть отключены. |
| Нет кнопки Edit или Commit changes | Возможно, нет прав на редактирование. Сообщить преподавателю или владельцу репозитория. |
| Не понимаю, какую метку выбрать | Не придумывать лишнего: спросить преподавателя. Метки можно не указывать, если это не требуется. |
| Задача ещё не готова | Оставить Issue открытой и записать, что осталось сделать. |
| Я случайно создал(а) дубликат | Не создавать новые дубликаты. Сообщить преподавателю; дубликат можно закрыть с комментарием, если это согласовано. |
| Изменения не сохранились | Вернуться на страницу репозитория, открыть файл и проверить, появились ли изменения. При необходимости повторить сохранение. |
| GitHub выглядит иначе, чем в памятке | Интерфейс может обновляться. Ориентироваться по названиям вкладок и кнопок; при расхождении попросить преподавателя показать актуальный экран. |

# 9. Что показать преподавателю в конце занятия

☐ Открытый репозиторий CampusGo.

☐ Результат основной практической работы: файл, прототип, документация или результаты проверки.

☐ Связанные Issues — если по заданию нужно было создать или обновить задачи.

☐ Commits, если я изменял(а) файлы.

☐ Короткое объяснение: что сделано, как это проверить и что осталось незавершённым.

Удобный формат сдачи: отправить преподавателю ссылку на репозиторий и показать результат на экране.

# 10. Самостоятельная тренировка

Создайте в репозитории одну учебную Issue:

Название: «Добавить описание мероприятия в README».

Описание: «В документации CampusGo нужно указать, какую информацию видит студент в карточке мероприятия: название, дату, место и описание. Критерий готовности — все четыре пункта указаны в README или другом согласованном файле документации».

После создания откройте Issue, проверьте её название и описание. Не закрывайте её, пока действительно не обновили документацию и не проверили результат.

# Официальные материалы

Создание Issue: https://docs.github.com/en/issues/tracking-your-work-with-issues/using-issues/creating-an-issue

Репозиторий и первый commit: https://docs.github.com/en/repositories/creating-and-managing-repositories/quickstart-for-repositories

Иллюстрации в этой памятке схематические, а не актуальные снимки живого сайта. Для точных кнопок и текущего интерфейса можно сверяться с официальными инструкциями по ссылкам выше.